## WBS
WBS ID | Tên công việc | Cấp độ | Trạng thái | Người thực hiện | Ước lượng
1 | Giai đoạn khởi tạo và khảo sát | 1 | Done | PM + Tech Lead | 18
1.1 | Chốt phạm vi và khảo sát hiện trạng | 2 | Done | Tech Lead + Product Owner | 8
1.2 | Chiến lược môi trường và nhánh | 2 | Done | DevOps + Tech Lead | 8
2 | Lập kế hoạch dự án | 1 | In Progress | PM + Tech Lead | 47
2.1 | Chuẩn hóa phiên bản hợp đồng dịch vụ | 2 | In Progress | Backend Architect | 13
2.2 | Quản lý dự án và nghi lễ nhóm | 2 | In Progress | PM + Tech Lead | 31
3 | Phân tích và thiết kế | 1 | In Progress | PM + Tech Lead | 41
3.1 | Thiết kế quyền sở hữu dữ liệu theo dịch vụ | 2 | In Progress | Data Architect | 16
3.2 | Chiến lược read model và cache | 2 | To Do | Backend + Infra | 16
4 | Thi công (developement) | 1 | In Progress | PM + Tech Lead | 301
4.1 | Triển khai API gateway | 2 | To Do | Backend Lead | 25
4.2 | Triển khai WebSocket gateway | 2 | In Progress | Realtime Engineer | 16
4.3 | Củng cố ranh giới Auth/User | 2 | In Progress | Backend Team | 20
4.4 | Tối ưu điều phối inventory/market/trade | 2 | In Progress | Backend Team | 29
4.5 | Củng cố dịch vụ blockchain | 2 | Done | Blockchain Engineer | 25
4.6 | Tích hợp dịch vụ ví | 2 | Done | Backend Team | 20
4.7 | Di chuyển schema và dữ liệu | 2 | In Progress | DB Engineer | 41
4.8 | Áp dụng event bus và outbox | 2 | To Do | Backend Architect + DevOps | 29
4.9 | Triển khai dịch vụ thông báo | 2 | To Do | Backend Engineer | 13
4.1 | Tích hợp API ưu tiên qua gateway | 2 | In Progress | Frontend Lead | 16
4.11 | Điều chỉnh client realtime | 2 | In Progress | Frontend + Realtime Engineer | 13
4.12 | Xác minh luồng Admin và phân quyền | 2 | In Progress | Frontend + QA | 10
4.13 | Củng cố nền tảng bảo mật | 2 | Done | Security Engineer | 20
4.14 | Thiết lập observability và SLO | 2 | To Do | SRE/DevOps | 20
4.15 | Sẵn sàng container và triển khai | 2 | Done | DevOps | 20
5 | Kiểm thử và bàn giao | 1 | In Progress | PM + Tech Lead | 118
5.1 | Xây dựng nền tảng kiểm thử tự động | 2 | In Progress | QA Lead + Backend Team | 36
5.2 | Kiểm thử contract và end-to-end | 2 | To Do | QA + Automation Engineer | 31
5.3 | Kiểm thử hiệu năng và soak | 2 | To Do | Performance Engineer | 20
5.4 | Diễn tập cutover và rollback | 2 | To Do | Tech Lead + DevOps | 20
5.5 | Cập nhật tài liệu và bàn giao | 2 | Done | Tech Lead + Ops | 10
| TỔNG CỘNG EFFORT |  |  |  | 525

## Man-month
STT | Tên Module/Nhiệm vụ | Số giờ ước lượng (1h) | Quy đổi Man-Day | Quy đổi Man-Month
1 | Giai đoạn khởi tạo và khảo sát | 18 | 2.25 | 0.1
2 | Lập kế hoạch dự án | 47 | 5.875 | 0.27
3 | Phân tích và thiết kế | 41 | 5.125 | 0.23
4 | Thi công (developement) | 301 | 37.625 | 1.71
5 | Kiểm thử và bàn giao | 118 | 14.75 | 0.67
Tổng cộng |  | 525 | 65.625 | 2.98

## Sheet2
STT | Hạng mục chi phí | Diễn giải (Căn cứ cập nhật từ file CSV WBS) | Thành tiền (VNĐ)
I | Chi phí nhân sự | Tính lại theo tổng giờ công trong file NEW WBS.csv. Man-month = tổng giờ / 176. Thành tiền = MM × lương trung bình vị trí, làm tròn lên 100,000 VNĐ. | 286400000
1.1 | Nhân sự - PM | 278 giờ (~1.58 MM) × 47,500,000 VNĐ/tháng | 75100000
1.2 | Nhân sự - Tech Lead | 301 giờ (~1.71 MM) × 57,500,000 VNĐ/tháng | 98400000
1.3 | Nhân sự - Product Owner | 4 giờ (~0.02 MM) × 45,000,000 VNĐ/tháng | 1100000
1.4 | Nhân sự - DevOps | 48.5 giờ (~0.28 MM) × 40,000,000 VNĐ/tháng | 11100000
1.5 | Nhân sự - Backend Architect | 27.5 giờ (~0.16 MM) × 65,000,000 VNĐ/tháng | 10200000
1.6 | Nhân sự - Data Architect | 16 giờ (~0.09 MM) × 60,000,000 VNĐ/tháng | 5500000
1.7 | Nhân sự - Backend | 8 giờ (~0.05 MM) × 30,000,000 VNĐ/tháng | 1400000
1.8 | Nhân sự - Infra | 8 giờ (~0.05 MM) × 35,000,000 VNĐ/tháng | 1600000
1.9 | Nhân sự - Backend Lead | 25 giờ (~0.14 MM) × 52,500,000 VNĐ/tháng | 7500000
1.1 | Nhân sự - Realtime Engineer | 22.5 giờ (~0.13 MM) × 40,000,000 VNĐ/tháng | 5200000
1.11 | Nhân sự - Backend Team | 87 giờ (~0.49 MM) × 35,000,000 VNĐ/tháng | 17400000
1.12 | Nhân sự - Blockchain Engineer | 25 giờ (~0.14 MM) × 52,500,000 VNĐ/tháng | 7500000
1.13 | Nhân sự - DB Engineer | 41 giờ (~0.23 MM) × 40,000,000 VNĐ/tháng | 9400000
1.14 | Nhân sự - Backend Engineer | 13 giờ (~0.07 MM) × 35,000,000 VNĐ/tháng | 2600000
1.15 | Nhân sự - Frontend Lead | 16 giờ (~0.09 MM) × 47,500,000 VNĐ/tháng | 4400000
1.16 | Nhân sự - Frontend | 11.5 giờ (~0.07 MM) × 30,000,000 VNĐ/tháng | 2000000
1.17 | Nhân sự - QA | 20.5 giờ (~0.12 MM) × 26,500,000 VNĐ/tháng | 3100000
1.18 | Nhân sự - Security Engineer | 20 giờ (~0.11 MM) × 47,500,000 VNĐ/tháng | 5400000
1.19 | Nhân sự - SRE/DevOps | 20 giờ (~0.11 MM) × 43,750,000 VNĐ/tháng | 5000000
1.2 | Nhân sự - QA Lead | 18 giờ (~0.10 MM) × 40,000,000 VNĐ/tháng | 4100000
1.21 | Nhân sự - Automation Engineer | 15.5 giờ (~0.09 MM) × 35,000,000 VNĐ/tháng | 3100000
1.22 | Nhân sự - Performance Engineer | 20 giờ (~0.11 MM) × 39,000,000 VNĐ/tháng | 4500000
1.23 | Nhân sự - Ops | 5 giờ (~0.03 MM) × 26,500,000 VNĐ/tháng | 800000
II | Chi phí hạ tầng và công nghệ | Giữ nguyên theo kiến trúc microservices + blockchain của dự án | 48000000
2.1 | Cloud compute cho microservices | Triển khai service Node.js, socket realtime, môi trường dev/test/staging | 18000000
2.2 | Managed database | MySQL/PostgreSQL backup & recovery | 8000000
2.3 | Blockchain node/RPC & contract ops | RPC, deploy và test smart contract | 6000000
2.4 | Object storage + CDN | Lưu trữ static/upload và tối ưu truy cập | 4000000
2.5 | CI/CD, registry, monitoring/logging | Build/deploy tự động và giám sát hệ thống | 7000000
2.6 | Domain, SSL, email/SMS/API ngoài | Dịch vụ tích hợp và bảo mật | 5000000
III | Chi phí quản lý & vận hành | Cập nhật theo tổng mới của I + II | 43500000
3.1 | Dự phòng rủi ro (Contingency) | 10% của (I + II) | 33500000
3.2 | Chi phí vận hành nội bộ & bản quyền | Công cụ quản trị và cộng tác dự án | 6000000
3.3 | Release hardening & handover | Chuẩn bị phát hành và bàn giao | 4000000
| TỔNG CỘNG (I + II + III) |  | 377900000